## Авторский проект «Театр предметов: оживают обычные вещи»

## Храпова Наталья Александровна,

## Педагог дополнительного образования

## МБУДО «ЦРТДиЮ г. Нерюнгри, РС(Я)

1. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОЕКТА

Проблема. В современном мире дети всё больше времени проводят с гаджетами, что снижает уровень живого общения и затрудняет развитие эмпатии. Многие дети стесняются проявлять себя на сцене из-за страха публичных выступлений («страх сцены»). Кроме того, в обществе наблюдается потребительское отношение к вещам, дети не видят ценности в обычных предметах.

Решение. Театр оживающих предметов — это уникальная методика, которая:

- Снимает психологические зажимы: Ребенок прячется за предметом, фокус внимания зрителя на объекте, а не на исполнителе, что снижает стресс.

- Развивает абстрактное мышление: Превращение стакана в телефон или коробки в дом требует высокой степени воображения.

- Экологично: Проект учит давать вторую жизнь старым вещам (апсайклинг).

- Доступно: Не требует дорогостоящих костюмов и декораций, что делает театр доступным для любых социальных групп.

Социальная значимость: Проект способствует социализации детей, развитию мягких навыков (soft skills) и популяризации театрального искусства в нестандартном формате.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель: Развитие творческого воображения, коммуникативных навыков и способности работать в коллективе через театральную игру с предметами повседневного обихода.

Задачи:

- Образовательная: Научить детей видеть художественный потенциал обычных предметов и превращать их в персонажей и сценические объекты.

- Развивающая: Развивать эмоциональную выразительность, моторику и навыки передачи характера через движение, голос и мимику.

- Воспитательная: Формировать навыки коллективного взаимодействия, ответственности за общий результат и инициативности.

- Мотивационная: Поддерживать интерес к театральной деятельности через игровые эксперименты и творческие открытия, снизить страх публичных выступлений.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ (ЭТАПЫ)

Проект реализуется в три этапа в формате еженедельных занятий (по 2 академических часа).

Этап 1: Погружение и Идея (1 месяц)

- Занятие 1-2: Введение в театр предметов. Просмотр примеров. Упражнение «Магия обычной вещи» (что может делать эта ложка?).

- Занятие 3-4: Выбор предметов. Мозговой штурм с педагогом. Вопросы-триггеры: «Кто твой карандаш?», «Что он чувствует?», «Куда он идет?».

- Занятие 5-6: Разработка сценарных набросков. Деление на микро-группы. Распределение ролей (манипулятор, озвучка, звукорежиссер).

Этап 2: Творческая лаборатория (1.5 месяца)

- Занятие 7-10: Создание сценической ситуации. Сборка мини-сцен из подручных материалов. Изготовление простейшего реквизита (роспись, склейка).

- Занятие 11-16: Репетиции и импровизации. Отработка синхронности движения и голоса. Эксперименты со светом и тенью.

- Промежуточный продукт: Готовые этюды, видео-фиксация процесса.

Этап 3: Премьера и Рефлексия (2 недели)

- Занятие 17: Генеральная репетиция. Техническая настройка.

- Занятие 18: Презентация спектакля. Показ для родителей, сверстников или других групп.

- Занятие 19: Рефлексия. Обсуждение: «Что получилось?», «Что было трудно?», «Какой момент самый оригинальный?». Вручение сертификатов участников.

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количественные показатели:

- Количество участников: 20 детей.

- Количество проведенных занятий: 10.

- Количество созданных театральных этюдов: 5-7 сценок.

- Количество зрителей на финальном показе: 120 человек.

- Количество публикаций в соцсетях/СМИ о проекте: 2.

Качественные показатели:

- У детей: Снизится уровень тревожности при выступлениях;

- Развились навыки командной работы;

- Появилось умение нестандартно использовать бытовые предметы.

Для организации:

Создан методический материал (сценарии, эскизы), который можно использовать в будущем;

Сформирован архив видеоматериалов для портфолио.

Продукт проекта:

  - Мини-спектакль «Ожившие вещи».

  - Альбом с визуальными эскизами и сценариями.

  - Набор реквизита для будущих постановок.

  - Видеоролик-отчет о проекте.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Человеческие ресурсы:

- Руководитель проекта (педагог дополнительного образования).

- Волонтеры/помощники (для помощи на сцене/со звуком).

- Участники (дети).

Материально-технические ресурсы:

- Помещение для репетиций (актовый зал или просторный класс).

- Бытовые предметы для театра (ткани, коробки, посуда, канцелярия — сбор от участников или закупка).

- Техническое оборудование (ноутбук, колонка, проектор/свет, камера для съемки).

- Расходные материалы (клей, скотч, краски, бумага).

Бюджет (примерная статья расходов):

- Если проект бюджетный: Закупка материалов для декора, печать афиш, аренда света/звука (если нет своего).

- Если проект безбюджетный: Использование имеющихся ресурсов учреждения, привлечение спонсорской помощи (б/у вещи).

6. РИСКИ И ПУТИ ИХ МИНИМИЗАЦИИ

| Риск | Вероятность | Меры по предотвращению |
| --- | --- | --- |
| Низкая посещаемость | Средняя | Яркая реклама, вовлечение родителей, формат «открытого урока» для привлечения. |
| Конфликты в группе | Средняя | Использование игр на сплочение в начале каждого занятия, четкие правила работы в команде. |
| Отсутствие реквизита | Низкая | Использование принципа «Театр из мусора» (принести ненужную вещь из дома). |
| Страх детей выступать | Высокая | Акцент на том, что на сцене «действуют предметы», а не дети. Возможность участия за ширмой. |

7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

- Создание театральной студии: На базе проекта может быть открыт постоянная студия «Театр предметов».

- Гастрольная деятельность: Спектакль может участвовать в фестивалях детского творчества.

- Методическое тиражирование: Сценарии и методики могут быть переданы другим педагогам или опубликованы в методических сборниках.

- Ежегодное событие: Проведение фестиваля «Ожившие вещи» как традиционного мероприятия учреждения.

### Педагогическая ценность

Проект позволяет детям осознать, что любой объект может стать источником сюжета и художественного высказывания. Работа с предметами делает театральное творчество доступным и увлекательным, способствует развитию воображения, эмоциональной культуры и инициативности, а готовый спектакль и сопровождающие материалы становятся ценным образовательным продуктом.