Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Старооскольский медицинский колледж»

Согласовано                                                            «Утверждено»

| Директор МБОУ «ООШ №2» М.А.Поварова __________________________ «___» ______________ 2020 г. | Зам. директора ОГАПОУ «СМК» Е.В.Соколова _____________________________ «___» _________________ 2020 г. |
| --- | --- |

ПРОЕКТ

Профилактика ранних половых связей и половое воспитание

г. Старый Оскол – 2020

Описание проекта

| 1. Название проекта | Профилактика ранних половых связей и половое воспитание |
| --- | --- |
| 2. Краткое описание проекта (не более 1000 символов) | Проект предусматривает диагностику исходного уровня знаний обучающихся 7-9-х классов общеобразовательных учреждений по вопросам полового воспитания и ЗППП методом анкетирования и проведение занятий по профилактике ранних половых отношений, ЗППП, ВИЧ-инфекции, нежелательных беременностей и абортов в подростковом возрасте. |
| 3. Описание проблемы, на решение и/или снижение остроты которой направлен проект (не более 1000 символов) | Половое воспитание - это часть общего воспитания человека, которая отличается большей неопределённостью из-за закрытости темы. За последних пару десятилетий в стране резко изменилось сексуальное поведение молодых людей. Возросла сексуальная активность подростков, порождающая комплекс проблем: - нежелательная беременность; - болезни, передаваемые половым путем, включая ВИЧ-инфекцию; - половые преступления, суицид и др. Раннее начало половой жизни, плохая осведомленность о методах и средствах контрацепции приводят к росту абортов и родов у подростков в условиях их биологической, психологической и социальной незрелости. Все это угрожает репродуктивному здоровью молодежи и здоровью будущего поколения, а также, в целом, институту семьи. Программы по нравственно-половому воспитанию в школах, как правило, отсутствуют или не имеют системного и комплексного подхода, а проходят только одиночными занятиями в рамках уроков ОБЖ, биологии, обществознания и др. |
| 4. Целевая аудитория проекта | Обучающиеся 7-9-х классов МБОУ «ООШ №2» г. Старого Оскола |
| 5. Команда проекта перечислите должности в проекте, их функции, привлекаете ли вы к работе добровольцев, сколько их? | Шебашева Е.Г. – преподаватель ОГАПОУ «СМК», руководитель проекта Губарева Н.Н. –педагог –психолог МБОУ «ООШ №2» г. Старого Оскола, участник проекта Добровольцы – студенты ОГАПОУ «СМК» в количестве 10 чел. |
| 6. Цель проекта | формирование личности путем целенаправленного привития подрастающему поколению нравственных ценностей во взаимоотношении полов, ответственности за свое физическое и психическое здоровье и половое поведение. |  |
| 7. Задачи проекта Сформулируйте основные шаги на пути к достижению цели проекта. Какие результаты (данные, показатели) необходимо получить, чтобы считать поставленную цель выполненной? | Задачи: 1. Воспитание ответственного отношения к своему здоровью и здоровью других людей 2. Привитие и закрепление гигиенических навыков 3. Воспитание стремления иметь прочную, дружную семью, чувства уважения к другим людям и противоположному полу Результаты: 1. Отсутствие ранних половых отношений среди обучающихся 7-9 классов 2. Отсутствие фактов подростковой беременности 3. Отсутствие у обучающихся ЗППП 4. Отсутствие конфликтных ситуаций, связанных с ранними половыми отношениями среди подростков |  |

| 8. Срок реализации проекта | продолжительность проекта: 2 года 10 мес. |
| --- | --- |
|  | Начало реализации проекта: 01.09.2020 г. |
|  | Окончание реализации проекта: 30.06.2023 |

9. Календарный план реализации проекта (последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления)

| № | Мероприятие | Сроки (дд.мм.гг) | Количественные показатели реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка и утверждение проекта | IХ- 2020 |  |
|  | Разработка плана мероприятий и согласование его с администрацией МБОУ «ООШ №2» г. Старого Оскола | Х-2020 |  |
|  | Проведение анкетирования по вопросам полового воспитания среди обучающихся 8-9-х классов МБОУ «ООШ №2» г. Старого Оскола. Анализ анкетирования | ХI-2020 | Подготовка 50 анкет по вопросам полового воспитания |
|  | Подготовка и проведение занятия по половому воспитанию среди обучающихся 7-9-х классов МБОУ «ООШ №2» г. Старого Оскола с учетом результатов анкетирования | ХI-2020 |  |
|  | Подготовка и проведение занятия по половому воспитанию среди обучающихся 7-9-х классов МБОУ «ООШ №2» г. Старого Оскола | I - 2021 |  |
|  | Подготовка памяток по профилактике ЗППП и ВИЧ-инфекции | III - 2021 | Подготовка 50 памяток по профилактике ЗППП и ВИЧ-инфекции |
|  | Подведение промежуточных итогов проекта | VI - 2021 |  |
|  | Реализация мероприятий проекта согласно утвержденному плану | IХ- 2021 |  |

| 10. Ожидаемые результаты (Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) |  |
| --- | --- |
| Количественные показатели (указать подробно количественные результаты) | Приобретение обучающимися 7-9-х классов МБОУ «ОООШ №2» знаний по вопросам репродуктивной системы, планирования семьи, методам контрацепции. |
| Качественные показатели (указать подробно качественные изменения) | Подготовить к взрослой жизни здоровых мужчин и женщин, способных адекватно осознавать свои физические и психологические особенности, устанавливать нормальные отношения с людьми своего и противоположного пола во всех сферах жизни, реализовывать свои потребности в соответствии с существующими в обществе нравственными и этическими нормами. Воспитание эмоционально зрелой личности. Формирование у подростков позитивного отношения к здоровому образу жизни, планированию семьи и ответственному родительству, а также защите (методами воспитания и просвещения) физического и репродуктивного здоровья. |

| 11. Оценка результатов проекта (при достижении, каких показателей, вы будете считать, что проект реализован успешно?) Какие критерии вы предложили бы для оценки достижения целевых показателей проекта. | Отсутствие ранних половых отношений среди обучающихся 8-9 классов МБОУ «ООШ №2», отсутствие фактов подростковой беременности и ЗППП. |
| --- | --- |

12. Требуемые и имеющиеся ресурсы (материальные, информационные, организационные и иные)

Имеется: компьютер, принтер, бумага, видеофильмы, презентации, памятки Требуется: картридж