Педагогический проект

1. Суркова Надежда Владимировна; Разбаум Марина Валентиновна воспитатели средней группы №6 «Ягодки»; МАОУ «Детский сад №1 общеразвивающего вида»; 2020 год.

2. Тема «Традиции в моей семье».

3. Возраст воспитанников: дети 4-5 лет.

5. Сроки реализации проекта: 01.04.2020- 31.05.2020

6. Тип проекта: творческий

7. Пояснительная записка:

Актуальность: в современном мире в силу высокой загруженности отца и матери нет достаточного внимания и совместного времяпрепровождения ребенка, и родителей. Большое количество родителей, в силу нехватки времени и усталости, владеют информацией о собственных "истоках", "корнях". Канули в бытие семейные устои. Ведь непосредственно семья, семейный круг считается для человека ключевым в жизни. Непосредственно в семье ребенок учится уважать, любить и беспокоится. Именно семья считается хранителем традиций.

Цель: сформировать понимание ребенка о семье, семейных традициях; развить у ребенка любовь и почтение к абсолютно всем членам семьи; создать доброжелательные взаимоотношения среди родителей в группе.

Задачи:

1. вызвать интерес родителей посредством их привлечения к общей творческой работе с детьми;

2. Содействовать формированию близких и теплых отношений между родителями и педагогами, увеличить интерес родителей в взаимодействии с ДОУ;

3. Спровоцировать у ребенка стремление говорить о собственной семье; обогащение словарного запаса (семья, семейный круг, близкие, семейные традиции), формирование грамматически правильной речи;

4. Закрепить наименования членов семьи, их имена, специальности;

5. Формирование креативных и творческих способностей, памяти, воображения.

8. Содержание проекта

I этап: подготовительный (01.04.2020- 14.04.2020):

- изучение литературы и методических рекомендаций

II этап: основной (15.04.2020- 15.05.2020):

- выставка творческих работ «Семейное древо»

- альбомы, папки- передвижки для консультирования родителей

- выставка рассказов на тему «Выходной день нашей семьи»

- стенгазета «Большая семья нашей группы»

- экспозиция творческих работ «Палитра семейных традиций группы №6»

- изучение пальчиковых игр «Паучок и детки», «Это вся моя семья»

- беседа «Семья», «Что такое «Семейная традиция»»

-просмотр мультфильма «Мешок яблок» 1974г.в. (по сказкам Сутеева В.Г.)

III этап: заключительный (16.05.2020- 31.05.2020):

-итоговое мероприятие «Вечер семейных традиций».

9. План реализации проекта:

I этап

| Мероприятие | Срок реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Изучение литературы и методических рекомендаций | 01.04.2020- 14.04.2020 | Суркова Н.В. Разбаум М.В. |

II этап

Работа с родителями

| Мероприятие | Цель | Срок реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Выставка творческих работ «Семейное древо» | Заинтересовать и привлечь родителей к общему творчеству по представлению своей семьи. | 15.04.2020- 19.04.2020 | Суркова Н.В. Разбаум М.В. |
| Альбомы, папки- передвижки для консультирования родителей: «Семейный круг и семейные ценности.»; «Стихи, поговорки, пальчиковые игры, песни о семье.»; «Совместное времяпрепровождение с ребенком». | Содействовать пропаганде и укреплению значимости семейных ценностей в нравственно- духовном формировании растущего поколения; содействовать сплоченности взаимоотношений в семье. | 22.04.2020- 26.04.2020 | Суркова Н.В. Разбаум М.В. |
| Выставка рассказов на тему «Выходной день нашей семьи» | Сформировать обстановку с целью общего креативного сотрудничества ребенка и родителей | 29.04.2020- 10.05.2020 | Суркова Н.В. Разбаум М.В. |
| Стенгазета «Большая семья нашей группы» | Оживление жанра "семейная фотография" и пропагандирование семейных фотоархивов. Содействие в творческой инициативности родителей. | 08.05.2020- 15.05.2020 | Суркова Н.В. Разбаум М.В. |
| Экспозиция творческих работ «Палитра семейных традиций группы №6» | Представить свои семейные традиции; спровоцировать у ребенка стремление говорить о собственной семье. | 08.05.2020- 15.05.2020 | Суркова Н.В. Разбаум М.В. |

Работа с детьми

| Мероприятие | Цель | Срок реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Изучение пальчиковых игр «Паучок и детки», «Это вся моя семья» | Развитие мелкой моторики рук, воспитание сознательного и чуткого отношения к своей семье | 17.04.2020- 24.04.2020 | Суркова Н.В. Разбаум М.В. |
| Беседа «Семья», «Что такое «Семейная традиция»» | Зафиксировать понимание детей о ценностях семьи и отношениях внутри семьи | 24.04.2020- 08.05.2020 | Суркова Н.В. Разбаум М.В. |
| Просмотр мультфильма «Мешок яблок» 1974г.в. (по сказкам Сутеева В.Г.) | Формирование оценочного отношения к семье, реализовать эмоциональные потребности. | 13.05.2020- 15.05.2020 | Суркова Н.В. Разбаум М.В. |

III этап

| Мероприятие | Цель | Срок реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовка группы и сценария к вечеру семейных традиций | Подготовить сценарий мероприятия | 15.05.2020- 26.05.2020 | Суркова Н.В. Разбаум М.В. |
| Итоговое мероприятие «Вечер семейных традиций» | представить свои семейные традиции; спровоцировать у ребенка стремление говорить о собственной семье; обогащение словарного запаса (семья, семейный круг, близкие, семейные традиции), формирование грамматически правильной речи | 27.05.2020- 31.05.2020 | Суркова Н.В. Разбаум М.В. |

10. Ожидаемый результат: воспитанники владеют большей информацией о собственной семье, традициях. Оказывают больше почтения, уважения и заботы к членам семьи. Дети и родители проводят значительно больше времени совместно, совместная деятельность способствует укреплению взаимоотношений между родителями и ребенком, родителями и педагогами.