ПРОЕКТНАЯ РАБОТА

Внедрение национально-регионального компонента в музыкальное воспитание дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

2017г.

Оглавление

Введение…………………………………………………………..……..………… 3

1. Актуальность…………………………………………………..……..…. 5

2.  Цель и задачи………………………………………………..…….…….. 6

2.1 Цель проекта………………………………………………………...….. 6

2.2  Задачи проекта……………………………………………….………… 6

  - Ресурсное обеспечение проекта……………………………………… 6

  - Тип проекта……………………………………………………...……... 6

  - Целевая группа проекта…………………………………………….… 6

  - Ресурсное обеспечение проекта……………………………………… 6

3. Проектное решение……………………………………………………… 7

- Жизненный цикл  и этапы реализации проекта……….……….….…7

  - Сроки реализации проекта …………………………….…………… 8

4.2. Программа проектных мероприятий………………………………. 8

- Ожидаемые результаты реализации проекта……………………..... 9

- Основные критерии и показатели эффективности реализации

проекта…………………………………………………………………..… 10

- Риски реализации проекта и пути их преодоления……….………. 10

Заключение………………………………………………………………..……… 11

Список использованных документов и источников информации……….. 12

Приложения …………………………………………………………………..… 13

Введение.

Чем дальше в будущее входим,

Тем больше прошлым дорожим.

И в старом красоту находим –

Хоть новому принадлежим.

В. Шефнер

Республика Татарстан – один из многонациональных регионов Российской Федерации. В Законе Республики Татарстан «Об образовании» четко определена необходимость обеспечения гуманистического, развивающего, народно-национального характера образования, связь  воспитания и обучения  с жизнью и национальными культурными традициями.

В наше время большое значение отводится формированию национальных ценностей на основе приобщения дошкольников к народной культуре своего края. Современные требования ФГОС подчёркивают формирование музыкальной культуры, как неотъемлемой части духовной культуры дошкольников. Именно такая целевая установка наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения.

Современное общество характеризуется ростом национального самосознания, стремлением понять и познать историю, культуру своего народа, особенно остро встает вопрос глубокого и научного обоснования национально-региональных факторов в воспитании детей, ибо сохранение и возрождение культурного наследия начинается со своего края и играет важную роль в воспитании подрастающего поколения.

Данный проект составлен с учетом национальных и региональных особенностей Республики Татарстан  и предусматривает:

- создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности;

-  привития любви и уважения к людям другой национальности, к их культурным ценностям.

- Актуальность проекта

Важность общения в работе с детьми к народному искусству определяется не только социальной значительностью, но и его национальной обусловленностью. Через приобщение детей к устному, музыкальному фольклору народ продлевает себя, генерирует свой дух, характер, психологию. Поэтому естественно стремление каждого народа сохранить и возродить свою исконную культуру. Б. Неменский говорил: «... необходимо привязать ребенка всеми чувствами к древу культуры...» он рождается носителем этой культуры и готовым к ее присвоению.

Семья, педагоги, окружающие взрослые должны создать благоприятные условия для приобщения детей к богатствам национальной культуры, окружающей среды и природы. Как утверждал К. Д. Ушинский, воспитание ребенка с самого раннего возраста необходимо осуществлять в особой «национальной среде», на родном языке, с применением народных обычаев, традиций, с «погружением в культуру народа» посредством разных форм общения, видов деятельности и творчества.

Традиции организуют связь поколений, на них держится духовно-нравственная жизнь народов. Преемственность старших и младших основывается именно на традициях. Чем многообразнее традиции, тем духовно богаче народ. Ни что не объединяет народ так, как традиции. Традиция содействует восстановлению теряемого сейчас наследия, такое восстановление может быть спасительным для человечества. Поэтому так важно выработать у дошкольников  уважения к традициям, позитивное к ним отношение, желание поддержать их и сохранять.

Эта задача решается в нашем детском саду: ведутся занятия по обучению детей татарскому, русскому языку, проводятся татарские и русские национальные праздники, развлечения. Народные подвижные игры включаются в совместную деятельность педагогов специалистов и детей. Интеграция позволяет объединить усилия разных специалистов для решения поставленной цели и взаимопроникновение их в деятельность друг друга при решении задач по воспитанию детей.

- Цель и задачи проекта

2.1 Цель проекта - приобщение детей дошкольного возраста к

национальной культуре, традициям татарского народа

2.2 Задачи проекта:

- Познакомить детей с историей и содержанием одного из татарских народных обрядов - “Каз өмәсе”

- Воспитывать ценностное отношение к родной земле, своему народу, своему краю,  культурно-историческому наследию,  татарскому  языку, народным традициям, старшему поколению

- Способствовать формированию у дошкольников умений и навыков общения на татарском языке; развивать исполнительское мастерство.

2.3 Объект реализации: МБДОУ №20 «Ладушки»

2.4 Тип проекта: познавательно-творческий.

2.5 Целевая группа проекта:  старшие дошкольники, музыкальный руководитель, воспитатели, воспитатель по обучению татарскому языку, родители.

2.6 Ресурсное обеспечение проекта

- Материально-техническое:

- Музыкальные инструменты;

-Музыкальный центр;

-Мультимедиа, ПК;

-Музыкальный зал.

- Информационно-методическое:

-Библиотека музыкальной литературы;

-Периодическая печать;

- Интернет-ресурсы.

- Кадровое:

-Музыкальный руководитель;

-Педагоги ДОУ.

- Проектное решение

Фото отчет

Разучивание песен                                                        Просмотр презентации

и танцев

“Каз өмәсе”

Рассматривание                                                                Беседы и чтение

фотографий и                                                                     литературы

иллюстраций

Встреча и беседа с Алсу әби

Рис. 1. Проектное решение

Таблица 1

- Жизненный цикл  и этапы реализации проекта

| Подготовительный | Разработка сценария “Каз өмәсе”. | С 26 октября по 8 ноября |
| --- | --- | --- |
|  | Подбор нотного материала и аудиозаписей, подготовка актерского состава, реквизитов. |  |
|  | Изготовление сценических костюмов силами родителей по собственному желанию, оформление музыкального зала для проведения мероприятия. |  |
| Практический | Знакомство с татарским фольклором, традициями, праздниками, прослушивание народных мелодий. | С 9 ноября по 22 ноября |
|  | Прослушивание и разучивание попевок и народных песен, татрских народных игр, знакомство с танцевальными движениями. |  |
|  | Рассматривание иллюстраций народных костюмов. |  |
|  | Беседы об интересных фактах и событиях. |  |
|  | Рисование на тему разученных песен; выставка рисунков. |  |
| Заключительный | Фольклорный праздник “Каз өмәсе” | С 23 ноября по 27 ноября |
|  | Отчет о результатах реализации проекта. |  |

  - Сроки реализации проекта с 15 октября по 30 ноября 2015 года

Таблица 2

4.2. Программа проектных мероприятий

| Комплекс мер | Место проведения | Срок проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 1 |  |  |  |
| Изготовление реквизитов к празднику: тушки гусей, коромысла, имитация деревенской избы, стол, тазы лавки, полотенца, выпечка, самовар, посуда. |  | С 26 октября по 8 ноября. | Все педагоги. |
| Привлечь родителей к сбору народной татарской бытовой утвари. |  | С 26 октября по 8 ноября. | Родители. |
| Подбор музыкального материала: песен, танцев, аудиозаписей. |  | С 26 октября по 8 ноября | Музыкальный руководитель. |
| Этап 2 |  |  |  |
| Чтение рассказов, стихов. | Групповая комната. | 28 октября | Воспитатель |
| Презентация «Праздник гусиного пера». Приложение 1. | Музыкальный зал. | 29 октября | Музыкальный руководитель. |
| Встреча и беседа с Алсу әби | Групповая комната. | 28 октября | Воспитатель |
| Разучивание песен, танцев, игр. | Музыкальный зал | С 9 по 20 ноября | Музыкальный руководитель |
| Этап 3 |  |  |  |
| Фольклорный праздник “Каз өмәсе”. Приложение 2. | Музыкальный зал | 24 ноября | Музыкальный руководитель, воспитатели, воспитатель по обучению татарскому языку. |
| Выставка рисунков. | Музыкальный зал | 27 ноября | Воспитатели, музыкальный руководитель. |
| Фотоотчет о празднике. Приложение 3. | Музыкальный зал | 27 ноября | Музыкальный руководитель. |

- Ожидаемые результаты реализации проекта

Данный процесс реализации проекта будет способствовать формированию нравственных качеств дошкольников; повышению нравственной культуры дошкольников; осмыслению духовно – нравственных ценностей; развитие толерантности, эмпатии, межличностных отношений и повышение самооценки старших дошкольников.

1. Воспитание патриотизма:

- ценностное отношение к родной земле, своему народу, своему краю,  культурно-историческому наследию,  татарскому  языку, народным традициям, старшему поколению;

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:

- уважительное отношение к традициям своего народа, религии;

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.

- Основные критерии и показатели эффективности реализации проекта: обогащение предметно-развивающей среды в группе, наблюдение за организацией творческих игр  детьми в самостоятельной деятельности, беседа о прошедшем празднике (чем запомнился, что нового узнали, что понравилось).

- Бюджет проекта: сладкие призы в соответствии с 10-дневным меню ДОУ.

Таблица 3

8. Риски реализации проекта и пути их преодоления

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Риски | Условия возникновения | Пути преодоления |
| Мотивационные | Отсутствие детей по причине заболеваемости в осенне-зимний период | Перенести мероприятие на 1-2 недели. |

Заключение

Реализация проекта стимулирует повышение  уровня сформированности и приобщенности к национальной культуре. Мы можем  с уверенностью сказать, что использование праздников, развлечений, дают большую возможность в познании основ национальной культуры. Участие на праздниках совместно с родителями вызывает яркие положительные эмоции, оставляет глубокий след на всю жизнь, воспитывает в них нравственные чувства.