Министерство образования и науки Республики Татарстан

ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан»

Отдел развития методической работы

Проектная работа на тему:

«Система работы муниципальной методической службы

с педагогами Бавлинского муниципального района

в формировании читательской грамотности»

|  | Выполнена Сахипгареевой О.А., методист МКУ «Отдел образования Бавлинского муниципального района Республикик Татарстан» |
| --- | --- |

2023г.

Содержание

| Актуальность проекта………………………………………... | 3 |
| --- | --- |
| Цель и задачи проекта…………………………………........... | 4 |
| Этапы реализации проекта………………………………...... | 6 |
| Программа проектных мероприятий ……………………….. | 7 |
| Ожидаемые результаты реализации проекта………………... | 10 |
| Риски реализации проекта и пути их преодоления……….. | 11 |
| Заключение…………………………………………………….. | 12 |
| Список использованной литературы………………………… | 13 |
| Приложение №1……………………………………………… | 14 |
| Приложение №2……………………………………………… | 17 |

Актуальность

Актуальность формирования и оценки читательской грамотности обучающихся связана с изменениями целей школьного образования: от освоения системы знаний к формированию способности использовать знания для решения различных задач, находить нужную информацию, преобразовывать информацию для создания новых знаний, одновременно работать с несколькими источниками информации. Если в конце XX века основным и преобладающим подходом при формировании и оценивании читательской грамотности школьников была направленность на оценку умений понимать, интерпретировать и осмыслять отдельные тексты, то в XXI веке актуальным становится формирование читательских умений при работе с множественными текстами, которые включают в себя несколько текстов, каждый из которых создан независимо от другого и является связным и законченным.

Основной идеей моего проекта - совершенствование образовательной среды школ по формированию ключевых читательских компетенций учащихся как средства подготовки учащихся к жизни в условиях современного общества.

Разрабатывая данный проект я провела диагностическую работу по выявлению профессиональных затруднений в готовности учителей к формированию и оценке читательской грамотности обучающихся. Материалами для диагностики стал сборник «Задания для формирования читательской грамотности школьников: от урока к внеурочной деятельности» под редакцией Волковой О.В., Ожмековой Н.Ю., стр.122 -128, Казань, 2023) и анкета на выявление профессиональных дефицитов работников образования в сфере формирования функциональной грамотности обучающихся (приложение).

В диагностике приняли участие учителя гуманитарного цикла общеобразовательных школ: учителя русского языка и литературы – 21, учителя истории и обществознания – 18.

Проанализировав данные диагностики выявила, что достаточно большой процент педагогов (32%) не преодолевают порог в 60% верно выполненных заданий, что говорит о недостаточной методической подготовке педагогов в данном направлении. Это может быть связано с неумением переносить предметные знания в реальную ситуацию, неумением видеть межпредметные связи. Важно педагогам понимать, что решение задачи развития у обучающихся способности использовать в реальной жизни знания и умения из различных областей, осваиваемых в школе и вне школы, - это принципиально новый ожидаемый от школы образовательный результат.

Требования ФГОС в части развития основ читательской компетенции у обучающихся выполнимы, прежде всего, при условии владения учителями-предметниками способами формирования читательской грамотности. Проблема, стоящая перед всеми ОУ – это низкий уровень владения читательской грамотности обучающихся вследствие отсутствия системного подхода к обучению чтению.

Анализ результатов ГИА в 9 и 11 классах, ВПР говорит о том, что выполнение текстовых заданий вызывают серьезные затруднения у обучающихся. Основной причиной таких показателей является низкий уровень читательской компетенции обучающихся. Если в школах создать систему организационно-педагогических условий для формирования и развития ЧГ, то и повысится результаты ОГЭ, ЕГЭ, ВПР.

Анализируя результаты обучающихся по истории, обществознания, русскому языку за последние 3 года отмечается отрицательная динамика в результатах ЕГЭ и ОГЭ по истории и обществознанию (результаты ЕГЭ: история – 54,4, обществознание – 59,8; результаты ОГЭ: история – 3,9, обществознание – 3,66). Результаты по русскому языку стабильны (средний балл - 71,6 – 75,0; средняя оценка – 4,13). Но в то же время выпускники 9 и 1 классов испытывают затруднения при написании сочинений, изложений по русскому языку и эссе по истории и обществознанию.

Цель и задачи

| Цель: | создание системы методического сопровождения процесса формирования читательской грамотности обучающихся в условиях Бавлинского муниципального района |
| --- | --- |
| Задачи: | 1.Выявить профессиональные дефициты педагогов в сфере формирования читательской грамотности обучающихся. 2.Реализация муниципальной Дорожной карты методического сопровождения педагогов в процессе формирования математической, естественнонаучной и читательской грамотности обучающихся, включающую в себя организацию курсов повышения квалификации, посткурсовое сопровождение, семинаров, тьюторского сопровождения (школы-центры по формированию ФГ: №2, №3, №7, ), горизонтального обучения в деятельности профессиональных педагогических сообществ, конкурсов профессионального педагогического мастерства и другие формы работы. 3. Формировать у педагогов подбирать упражнения, направленные на развитие читательской грамотности 4.Обобщить опыт образовательных организаций и педагогов района по формированию читательской грамотности обучающихся. 5. Формировать и транслировать инновационный педагогический опыт. |

Целевая группа - педагоги школ-центров по формированию ЧГ, директора - лидеры, выступающие в роли сетевых консультантов и коучей, директоров школ - участниц проектов Бавлинского муниципального района, методисты информационно - методического отдела МКУ «Отдел образования Бавлинского муниципального района».

Объект и предмет исследования

| Объект исследования | проблемы по формированию читательской грамотности учащихся |
| --- | --- |
| Предмет исследования | готовность учителя к формированию читательской грамотности школьников |

Этапы реализации проекта

Сроки реализации проекта _2022-2023 учебный год

I этап  - организационный

Проведение диагностики и выявление профессиональных дефицитов педагогов в сфере формирования читательской грамотности обучающихся. Анализ результатов диагностики.

II этап   - опытно-экспериментальный

Внедрений педагогических технологий по формированию функциональной грамотности школьников.
	III этап  - обобщающий

Разработка учебно-методического обеспечения образовательного процесса. Развитие системы оценки и мониторинга качества образования школьников. Обобщение педагогического опыта и проведение мониторинга результатов работы по сформированности читательской грамотности школьников.

Программа проектных мероприятий

| № | Комплекс мер | Место проведения | Срок проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Этап 1 |  |  |  |
| 1 | Проведение диагностики и выявление профессиональных дефицитов педагогов в сфере формирования читательской грамотности обучающихся. Анализ результатов диагностики. | МКУ «Отдел образования БМР РТ», ОУ | апрель, 2023 | О.А.Сахипгареева |
| 2 | Участие в разработке муниципальной Дорожной карты методического сопровождения развития профессиональной компетентности педагогов при формировании математической, естественнонаучной и читательской грамотности обучающихся. | МКУ «Отдел образования БМР РТ» | Май-август, 2023 | О.А.Сахипгареева |
| 3 | Сетевое взаимодействие с методическими службами школ, районными методическими объединениями учителей-предметников | ОУ | В течение года | О.А.Сахипгареева |
|  | Этап 2 |  |  |  |
| 1 | Реализация Дорожной карты методического сопровождения развития профессиональной компетентности педагогов при формировании ФГ обучающихся через организацию курсов повышения квалификации, семинаров, тьюторского сопровождения, работу РМО и консалтинговых центров по подготовке к ВПР и ГИА, конкурсов профессионального педагогического мастерства, конференций, фестивалей и другие формы работы. | МКУ «Отдел образования БМР РТ» | В течение года | О.А.Сахипгареева |
| 2 | Организация работы проектной группы административных работников школ-центров по формированию ЧГ. | ОУ | октябрь, 2023 | О.А.Сахипгареева |
| 3 | Организация мониторинга профессионального роста педагогов. | МКУ «Отдел образования БМР РТ» ОУ | Февраль, 2023 | О.А.Сахипгареева |
| 4 | Проведение серии семинаров по распространению и обмену опытом деятельности по проекту. | ОУ | В течение года | О.А.Сахипгареева |
| 5 | Направление педагогов на курсы повышения квалификации по выявленным проблемам | ОУ | В течение года | Руководители ОУ |
| 6 | Посткурсовое сопровождение педагогов на уровне школы, района (выступление на педагогических советах, заседаниях РМО, ШМО, семинарах, конференциях и т.д.) | МКУ «Отдел образования БМР РТ» ОУ | В течение года | О.А.Сахипгареева |
|  | Этап 3 |  |  |  |
| 1 | Организация единых методических дней, методических десантов, конференций и др. мероприятий для демонстрации опыта формирования ФГ у обучающихся | ОУ | В течение года | О.А.Сахипгареева |
| 2 | Совершенствование профессиональных компетенций управленческих команд общеобразовательных организаций по вопросам анализа урока | ОУ | В течение года | О.А.Сахипгареева |

Ожидаемые результаты реализации проекта

Краткосрочные  результаты:

- повышение компетентности педагогов по формированию ЧГ обучающихся.

- Составление индивидуальной траектории развития педагогов.

- Создание условий для роста их профессионального мастерства.

- Повышение уровня самообразования.

Долгосрочные результаты:

- Повышение качества образования в образовательном пространстве.

- Внедрение заданий функциональной грамотности  в урочную, внеурочную и проектную деятельность обучающихся.

Риски реализации проекта и пути их преодоления

- Недостаточный уровень профессиональной компетентности педагогов, которые остаются приверженцами традиционного подхода к обучению и, в силу этого, не могут эффективно решать проблему формирования функциональной грамотности на современном этапе.

- В школьной практике функциональная грамотность не сформирована как целостная система, общеобразовательные организации работают над формированием общеучебных умений и навыков.

- Недостаточная мотивация в реализации и внедрения проекта – нет заинтересованности педагогов.

Заключение

Анализ работы в данном направлении показывает практическую значимость реализации проекта:

- профессиональный рост учителя;

- профессиональная и личностная самореализация педагога;

- удовлетворенность учителя профессиональной деятельностью;

- мотивационная готовность и практическая ориентированность учителя на инновационные процессы и использование современных образовательных технологий;

- проектирование педагогом индивидуального образовательного маршрута профессионально-личностного развития;

- повышение качества состояния и результатов образовательного процесса;

- улучшение результатов работы по сформированности читателькой грамотности школьников.

Список использованных документов и источников информации

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ

2. Гоглова, М.Н. Как управлять профессиональным ростом педагога / М.Н. Гоглова // Народное образование. – 2011. - № 9. – с. 146-152.

- Алхатова, Т. С. Компетенции педагога в использовании инновационных технологий в начальной школе в условиях обновленной системы образования / Т. С. Алхатова, А. В. Семкин, Б. Н. Иманжанова // Наука и реальность. - 2020. - № 1. - С. 64-66. Лысова, О. В.Особенности формирования рефлексии российских школьников в свете

- Аналитическая деятельность управленческой команды (Методическое пособие по анализу урока в контексте обновленных ФГОС) /  - Казань: 2023.

- Задания для формирования читательской грамотности школьников: от урока к внеурочной деятельности» под редакцией Волковой О.В., Ожмековой Н.Ю., стр.122 -128, Казань, 2023.

- Открытые электронные ресурсы по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся

Сайт Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки качества образования», который активно сопровождает проведение международных исследований, в том числе PISA. Именно на данном сайте появился один из первых банков открытых заданий по тем видам функциональной грамотности, которые являются важными и максимально приближены к заданиям исследования PISA. С этими заданиями можно работать и обрабатывать их в компьютерном варианте.

fюco.ra/примеры-задач-pisa

Разработки Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» размещены на ресурсе единого содержания образования ЕДСОО. Эти материалы представлены в большом объеме, но требуют распечатки, работы с бумажными носителями и ручной обработки.

https://edsoo.ru/Funkcionalnaya_gramotnost.htm

Банк заданий для формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся основной школы (5-9 классы) содержит не только сами задания, спецификацию, систему оценивания, но и методические рекомендации по каждому виду функциональной грамотности. Материалы приближены к международным исследованиям, представлены в формате для распечатки, нет возможности компьютерной обработки.

http:// skiv. instrao.ru/bank-zadaniy/

Ресурс	Федерального	государственного бюджетного научного учреждения	«Федеральный	институт педагогических измерений».

Особенностью ресурса является ограниченность выбора по видам грамотности, представлен банк заданий по читательской грамотности и естественно -научной грамотности, но так или иначе у них серьезный банк по проведению оценочных процедур ОГЭ, ЕГЭ, поэтому этот ресурс позволяет использовать материалы для включения в учебный процесс и внеучебную деятельность по формированию функциональной грамотности обучающихся.

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki- yestestvennonauchnoy-gramotnosti

Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности на портале «Российская электронная школа» создан для проведения мероприятий, нацеленных на подготовку обучающихся к тестированию для выявления уровня их функциональной грамотности, то есть способности применять полученные знания и умения для решения различных проблем.

Возможности ресурса включают в себя ознакомление с электронным банком тренировочных заданий, прохождение тестирования обучающимися в режиме реального времени, проверку развернутых ответов.

: https://fg.resh.edu.ru/

Демонстрационные варианты диагностических работ по функциональной грамотности Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский центр качества образования»

https://demo.mcko.ru/test/

Приложение 1

Анкета для определения профессиональных затруднений педагогов при формировании функциональной грамотности обучающихся

Уважаемые коллеги! Данный опрос проводится в целях выявления Ваших профессиональных затруднений при формировании функциональной грамотности обучающихся и оптимизации методической работы. Просим отметить утверждения, с которыми Вы согласны. Благодарим за сотрудничество!

Преподаваемый предмет______________ Авторы учебника_______________

- Понимаете ли Вы, что такое функциональная грамотность и зачем её формировать?

 Да, очень хорошо понимаю. Функциональная грамотность — это______________________

 Имею некоторое представление, но затрудняюсь дать определение

 Нет

- Для формирования какого вида функциональной грамотности имеет возможности преподаваемый Вами предмет?

 Читательская грамотность

 Математическая грамотность

 Естественнонаучная грамотность

- Знаете ли Вы, какого типа задания способствуют формированию функциональной грамотности обучающихся (читательской, математической, естественнонаучной)?

 Да

 Затрудняюсь ответить

 Нет

- Способствует ли содержание и методический аппарат учебника по предмету, который Вы преподаёте, формированию функциональной грамотности (читательской, математической, естественнонаучной)?

 Да, учебник содержит много заданий практико-ориентированного, проблемного характера, позволяет формировать умение применять полученные знания в нестандартных ситуациях, в том числе в сферах общения и социальных отношений.

 Содержание и методический аппарат учебника не позволяют вести эффективную работу по формированию функциональной грамотности. Учебник практически не содержит заданий практико-ориентированного, проблемного характера, не позволяет формировать умение применять полученные знания в нестандартных ситуациях, в том числе в сферах общения и социальных отношений.

 Затрудняюсь ответить

- Понимаете ли Вы, какие приёмы и способы работы, современные педагогические технологии позволяют осуществлять работу по формированию функциональной грамотности?

 Да, я очень хорошо понимаю, как организовать работу по формированию читательской, математической, естественнонаучной грамотности (подчеркнуть нужный вид грамотности), владею необходимым арсеналом приёмов, способов, технологий. Могу делиться опытом.

 Имею представление лишь о некоторых приёмах, способах и технологиях по формированию читательской, математической, естественнонаучной грамотности (нужное подчеркнуть), но этого недостаточно для эффективной работы, нуждаюсь в методической помощи.

 На данный момент не понимаю, как осуществлять работу по формированию функциональной грамотности обучающихся.

- Испытываете ли Вы затруднения в вопросах формирования функциональной грамотности обучающихся?

 Нет, я справлюсь с этим самостоятельно

 Имею небольшие затруднения, не откажусь от помощи

 Имею серьёзные затруднения в этом вопросе, нуждаюсь в помощи.

- Укажите, какие формы методического сопровождения Вы бы предпочли (семинары, КПК, мастер-классы и др.) __________________

- Укажите, где и как вы применяете задания по функциональной грамотности обучающихся _______________________________________

Приложение2

Анкета на выявление профессиональных дефицитов работников образования

в сфере формирования функциональной грамотности обучающихся

Уважаемые коллеги!

Просим Вас заполнить анкету, целью которой является изучение профессиональных дефицитов в вопросах формирования разных видов функциональной грамотности у обучающихся. Обобщенные результаты анкеты помогут нам вместе разобраться в выявленных дефицитах и с большей эффективностью провести очный этап проектировочной сессии. Анкета направлена на дифференцированную оценку общепедагогических проблем, связанных с формированием функциональной грамотности.

Оценка  общепедагогических дефицитов,

связанных с формированием функциональной грамотности

Оцените, пожалуйста, по шкале от 1 до 5 то, насколько у Вас сформированы профессиональные компетенции в сфере формирования функциональной грамотности обучающихся, где "1" - испытываю дефицит знаний, умений и навыков; "5" - знания, умения и навыки сформированы в полной мере, дефицита не испытываю. Прокомментируйте свою оценку.

Выявление педагогических проблем, связанных с формированием функциональной грамотности у обучающихся

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

________________________________________________________________________________________________________________________________

Планирование и проведение коррекционно-развивающих (психокоррекционных) занятий с учетом задач формирования функциональной грамотности

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

________________________________________________________________________________________________________________________________

Формирование алгоритмов деятельности обучающихся по освоению функциональной грамотности

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

________________________________________________________________________________________________________________________________

Проектирование внеурочных мероприятий с учетом задач формирования функциональной грамотности

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

________________________________________________________________________________________________________________________________

Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы для формирования функциональной грамотности обучающихся

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

________________________________________________________________________________________________________________________________

Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т. д.) в целях повышения его функциональной грамотности

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

________________________________________________________________________________________________________________________________

Организация экскурсий, проектов, конференций, олимпиад, направленных на развитие функциональной грамотности обучающихся

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

________________________________________________________________________________________________________________________________

Проектирование мероприятий, направленных на развитие у обучающихся читательской грамотности.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

________________________________________________________________________________________________________________________________

Проектирование мероприятий, направленных на развитие у обучающихся математической грамотности.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

________________________________________________________________________________________________________________________________

Проектирование мероприятий, направленных на развитие у обучающихся естественно-научной грамотности.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

________________________________________________________________________________________________________________________________

Проектирование ситуаций и событий, развивающих творческое мышление ребенка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

________________________________________________________________________________________________________________________________

Систематический анализ эффективности применения методов и форм работы по формированию функциональной грамотности обучающихся

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

________________________________________________________________________________________________________________________________

Осуществление контроля и оценки достижений обучающихся по разным видам функциональной грамотности

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

________________________________________________________________________________________________________________________________

Использование конструктивных воспитательных усилий родителей в вопросах формирования функциональной грамотности у обучающихся

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

________________________________________________________________________________________________________________________________

Организация обсуждения проблем формирования функциональной грамотности в рамках психолого-педагогического консилиума

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

________________________________________________________________________________________________________________________________