Муниципальное казенное учреждение

«Отдел образования Бавлинского муниципального района

Республики Татарстан»

Проектная работа на тему:

«Методическое обеспечение профессиональной компетенции педагогов Бавлинского муниципального района, направленное на освоение и внедрение в образовательный процесс технологий формирования у обучающихся читательской грамотности

через урочную  и внеурочную деятельность»

|  | Выполнена Сахипгареева ОА., методист МКУ «Отдел образования Бавлинского муниципального района Республики Татарстан» |
| --- | --- |

2024г.

Содержание

| Актуальность проекта………………………………………... | 5 |
| --- | --- |
| Цель и задачи проекта…………………………………........... | 5 |
| Этапы реализации проекта………………………………...... | 6 |
| Программа проектных мероприятий ……………………….. | 7-10 |
| Ожидаемые результаты реализации проекта………………... | 10-11 |
| Риски реализации проекта и пути их преодоления……….. | 11 |
| Заключение…………………………………………………….. | 11 |
| Список использованной литературы………………………… | 12-13 |
| Приложение №1……………………………………………… | 14-17 |
| Приложение №2……………………………………………… | 18-19 |
| Приложение №3……………………………………………… | 20 |

Актуальность

На современном этапе развития общества, социальных институтов и государства в целом происходит переосмысление педагогической парадигмы образования, формируются новые контуры и расставляются акценты в области формирования функциональной грамотности (ФГ).

Поэтому необходима организация такой методической работы, которая обеспечит непрерывное повышение профессионального мастерства педагогов в области формирования у обучаемых функциональной грамотности, что позволит:

- реализовать национальные проекты («Современная школа», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда» и др.);

- выпускать функционально-грамотную личность.

Актуальность формирования и оценки читательской грамотности обучающихся связана с изменениями целей школьного образования: от освоения системы знаний к формированию способности использовать знания для решения различных задач, находить нужную информацию, преобразовывать информацию для создания новых знаний, одновременно работать с несколькими источниками информации.

Основной идеей моего проекта - совершенствование образовательной среды школ по формированию ключевых читательских компетенций учащихся как средства подготовки учащихся к жизни в условиях современного общества.

Читательская грамотность в аспекте функциональной грамотности связана с чтением как «способностью человека понимать и использовать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни».

Чтение выходит далеко за рамки школы и имеет прямое или косвенное отношение к достижению самых широких учебных (продолжение образования и самообразования), жизненных и профессиональных целей. При этом всесторонне учитывается предметная и метапредметная природа текстовой деятельности как ведущего компонента читательской грамотности.

Требования ФГОС в части развития основ читательской компетенции у обучающихся выполнимы, прежде всего, при условии владения учителями-предметниками способами формирования читательской грамотности. Проблема, стоящая перед всеми ОУ – это низкий уровень владения читательской грамотности обучающихся вследствие отсутствия системного подхода к обучению чтению.

Анализ результатов ГИА в 9 и 11 классах, ВПР говорит о том, что выполнение текстовых заданий вызывают серьезные затруднения у обучающихся. Основной причиной таких показателей является низкий уровень читательской компетенции обучающихся. Если в школах создать систему организационно-педагогических условий для формирования и развития читательской грамотности , то и повысятся результаты ОГЭ, ЕГЭ, ВПР.

Анализируя результаты обучающихся по истории, обществознания, русскому языку за последние 3 года отмечается отрицательная динамика в результатах ЕГЭ и ОГЭ по истории и обществознанию (результаты ЕГЭ: история – 54,4, обществознание – 59,8; результаты ОГЭ: история – 3,9, обществознание – 3,66). Результаты по русскому языку стабильны (средний балл - 71,6 – 75,0; средняя оценка – 4,13). Но в то же время выпускники 9 и 1 классов испытывают затруднения при написании сочинений, изложений по русскому языку и эссе по истории и обществознанию.

В 2023-2024 учебном году мы реализовали проект «Система работы муниципальной методической службы с педагогами Бавлинского муниципального района в формировании читательской грамотности»

В ходе реализации проекта выяснилось, что часть учителей рассматривают задания на формирование читательской  грамотности, как дополнительные задания к уроку. Применительно к читательской грамотности формализм и ситуативность процесса чтения проявляются, например, в том, что на уроках гуманитарного цикла и внеурочных занятиях , как правило, большое внимание уделяется формированию речеведческих знаний и навыков.Вместе с тем коммуникативные способности как таковые уходят при подобной работе на второй план, отсутствует перенос читательской активности в различные сферы «внеучебной» жизнедеятельности.

В то же время есть учителя, которые умело строят содержание урока и понимают, что с помощью заданий, направленных на развитие читательской грамотности, происходит достижение планируемых результатов.

Примерно  50% педагогов используют на уроках задания низкого уровня развития компетентности читательской грамотности: при поиске информации искомая информация явно очевидна или задание на описание достаточно стандартной ситуации, для объяснения которой можно напрямую использовать программный материал. Это прослеживается на посещаемых уроках внеурочных мероприятиях  на различных семинарах, открытых дверях  в течение учебного года.

Поэтому основной задачей, прежде всего, мы видим в помощи учителю в подборе заданий по читательской грамотности, направленные на преобразование, интерпретацию, извлечение скрытой информации и задания для оценки с научной точки зрения корректности и убедительности утверждений. Для эффективности и научно-методического сопровождения в реализации проекта мы планируем сотрудничество с преподавателями ЦНППМПР КФУ.

8 - 12 апреля 2024 года педагоги образовательных организаций нашего района прошли краткосрочные курсы повышения квалификации, организованные ЦНППМПР КФУ по теме «Развитие функциональной грамотности школьников», которые направлены на повышение профессиональной компетентности педагогов в области формирования функциональной грамотности учащихся. 66 педагогов гуманитарного цикла (русский язык, татарский язык, история, английский язык) успешно обучились и прошли тестирование.

Отсюда вытекает и тема моего проекта на 2024-2025 учебный год «Методическое обеспечение профессиональной компетенции педагогов Бавлинского муниципального района, направленное на освоение и внедрение в образовательный процесс технологий формирования у обучающихся читательской грамотности через урочную  и внеурочную деятельность».

Цель и задачи

| Цель: | Совершенствование профессиональных компетенций управленческих команд и педагогов Бавлинского муниципального района, направленных на повышение качества образования в Бавлинском муниципальном районе |
| --- | --- |
| Задачи: | - Оказание методической помощи и сопровождение по вопросам проектирования, проведения и анализа уроков, направленных на развитие читательской грамотности. - Создание муниципальной команды из числа педагогов опорных школ по развитию читательской грамотности, методистов и руководителей РМО для оказания адресной и действенной методической помощи педагогам Бавлинского района. - Формирование умения педагогами в подборе и заданий по читательской грамотности, направленные на преобразование, интерпретацию, извлечение скрытой информации и задания для оценки с научной точки зрения корректности и убедительности утверждений. |

Целевая аудитория:

- управленческие команды образовательных организаций;

- заместители директоров по учебно-методической работе;

- педагоги;

- методисты информационно - методического отдела МКУ «Отдел образования Бавлинского муниципального района».

Этапы реализации проекта

Сроки реализации проекта _2022-2023 учебный год

I этап  - организационный

Разработка муниципального проекта «Методическое обеспечение профессиональной компетенции педагогов Бавлинского муниципального района, направленное на освоение и внедрение в образовательный процесс технологий формирования у обучающихся читательской грамотности через урочную  и внеурочную деятельность».

Презентация проекта.

Формирование рабочей группы.

Планирование комплекса мероприятий с муниципальными методическими объединениями, творческими группами, в том числе с педагогами, прошедшими обучение на базе ЦНППМ, ИРО РТ.

II этап   - практический

Включение учителей в активную деятельность по формированию умений в подборе заданий по читательской грамотности, направленных на преобразование, интерпретацию, извлечение скрытой информации и задания для оценки с научной точки зрения корректности и убедительности утверждений.

III этап  - обобщающий

Развитие системы оценки и мониторинга качества образования школьников.

Обобщение педагогического опыта и проведение мониторинга результатов работы по формированию умений в подборе заданий по читательской грамотности, направленных на преобразование, интерпретацию, извлечение скрытой информации и задания для оценки с научной точки зрения корректности и убедительности утверждений.

Программа проектных мероприятий

| № | Комплекс мер | Место проведения | Срок проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Этап 1 |  |  |  |
| 1 | Разработка муниципального проекта «Методическое обеспечение профессиональной компетенции педагогов Бавлинского муниципального района, направленное на освоение и внедрение в образовательный процесс технологий формирования у обучающихся читательской грамотности через урочную и внеурочную деятельность». | МКУ «Отдел образования БМР РТ», | Март-апрель, 2024 | О.А.Сахипгареева Руководители РМО Творческая группа |
| 2 | Установочное совещание с руководителями общеобразовательных организаций по реализации проекта «Методическое обеспечение профессиональной компетенции педагогов Бавлинского муниципального района, направленное на освоение и внедрение в образовательный процесс технологий формирования у обучающихся читательской грамотности через урочную и внеурочную деятельность». | МКУ «Отдел образования БМР РТ», ОУ | апрель, 2024 | Г.Р.Сираева методисты |
| 3 | Методическое сопровождение разработки общеобразовательными организациями школьных программ повышения качества образования | МКУ «Отдел образования БМР РТ» | апрель, 2024 | Руководители школ О.А.Сахипгареева |
| 4 | Комплекс мероприятий с муниципальными методическими объединениями, творческими группами, в том числе с педагогами, прошедшими обучение на курсах ЦНППМПР, ИРО РТ | МКУ «Отдел образования БМР РТ» | апрель, 2024 | Руководители школ О.А.Сахипгареева Руководители РМО |
|  | Этап 2 |  |  |  |
| 1 | Проведение серии муниципальных практико-ориентированных семинаров для заместителей директора ОО и руководителей РМО по темам: •«Читательская грамотность школьников в свете реализации обновленных ФГОС» •«Особенности заданий наразвитие читательской грамотности» •«Технология проектных задач как один из способов формирования читательской грамотности обучающихся» | МКУ «Отдел образования БМР РТ» | В течение года | О.А Сахипгареева Руководители РМО Руководители ОУ |
| 2 | Обеспечение участия педагогов МР в семинарах, конференциях, вебинарах и др. мероприятиях по теме формирования ФГ регионального и всероссийского уровня | ОУ | В течение года | О.А.Сахипгареева Руководители РМО Руководители ОУ |
| 3 | Муниципальный семинар «Формирование современной образовательной среды как необходимое условие повышения качества образования» совместно с ЦНППМПР, ИРО РТ на базе МБОУ СОШ №7 | МКУ «Отдел образования БМР РТ» ОУ | Ноябрь 2025 | О.А.Сахипгареева Руководители РМО |
| 4 | Проведение единой методической недели в школах Бавлинского района по вопросу формирования функциональной грамотности школьников | ОУ | Март 2025 | Г.Р.Сираева Методисты Руководители ОУ |
| 5 | Педагогические мастерские «Читательская грамотность школьников: первый опыт и удачные практики» | МКУ «Отдел образования БМР РТ» ОУ | Февраль, 2025 | О.А.Сахипгареева Руководители РМО |
| 6 | Муниципальная конференция «Развитие функциональной грамотности обучающихся: калейдоскоп педагогических идей» | ОУ | Март 2024 | О.А.Сахипгареева Руководители РМО Руководители ОУ |
| 7 | Районный фестиваль открытых уроков «Функциональная грамотность школьников: проблемы и пути их решения» | МКУ «Отдел образования БМР РТ» ОУ | Апрель 2024 | О.А.Сахипгареева Руководители РМО Руководители ОУ |
|  | Этап 3 |  |  |  |
| 1 | Комплексный мониторинг образовательных достижений учащихся и качества образования района, диагностика уровня сформированности читательской грамотности обучающихся по результатам ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. | ОУ | Апрель-июнь 2025 | О.А.Сахипгареева Руководители ОУ |
| 2 | Информационное сопровождение проекта | ОУ | В течение года | О.А. Сахипгареева Руководители ОУ |
| 3 | Создание методических рекомендаций для педагогов района | МКУ «Отдел образования БМР РТ» ОУ | Август,2025 | О.А.Сахипгареева Руководители РМО Руководители ОУ |

Ожидаемые результаты реализации проекта

Краткосрочные  результаты:

- Готовность к осуществлению отбора содержания учебного предмета - заданий по читательской грамотности, направленных на преобразование, интерпретацию, извлечение скрытой информации и задания для оценки с научной точки зрения корректности и убедительности утверждений.

- Способность проектировать собственные оценочные материалы, проводить диагностику результатов сформированности читательской грамотности и оценивание деятельности обучающихся в ходе уроков.

Долгосрочные результаты:

- Повышение качества образования в образовательном пространстве.

- Применение заданий по ФГ, направленных на преобразование, интерпретацию, извлечение скрытой информации и задания для оценки с научной точки зрения корректности и убедительности утверждений в урочную, внеурочную и проектную деятельность обучающихся.

Риски реализации проекта и пути их преодоления

- Недостаточный уровень профессиональной компетентности педагогов, которые остаются приверженцами традиционного подхода к обучению и, в силу этого, не могут эффективно решать проблему формирования читательской  грамотности на современном этапе.

- Непонимание педагогами значимости заданий по читательской грамотности, направленных на преобразование, интерпретацию, извлечение скрытой информации и задания для оценки с научной точки зрения корректности и убедительности утверждений.

- Недостаточная мотивация в реализации и внедрения проекта – нет заинтересованности педагогов.

Заключение

Проект представляет собой совокупность методических форм индивидуальной и групповой работы на основе выявленных профессиональных дефицитов педагогов при анализе уроков и внеурочных мероприятий.

Работа над проектом реализуется в приоритетном направлении – овладение и повышение качества методики проведения уроков и внеурочных мероприятий в соответствии с муниципальными проектами методической службы по применению  заданий по читательской грамотности, направленных на преобразование, интерпретацию, извлечение скрытой информации и задания для оценки с научной точки зрения корректности и убедительности утверждений. 	Улучшится качество уроков и внеурочных мероприятий через использование эффективных форм обучения, возрастет профессиональная активность педагогов.

Список использованных документов и источников информации

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ

2. Гоглова, М.Н. Как управлять профессиональным ростом педагога / М.Н. Гоглова // Народное образование. – 2011. - № 9. – с. 146-152.

- Алхатова, Т. С. Компетенции педагога в использовании инновационных технологий в начальной школе в условиях обновленной системы образования / Т. С. Алхатова, А. В. Семкин, Б. Н. Иманжанова // Наука и реальность. - 2020. - № 1. - С. 64-66. Лысова, О. В.Особенности формирования рефлексии российских школьников в свете

- Аналитическая деятельность управленческой команды (Методическое пособие по анализу урока в контексте обновленных ФГОС) /  - Казань: 2023.

- Задания для формирования читательской грамотности школьников: от урока к внеурочной деятельности» под редакцией Волковой О.В., Ожмековой Н.Ю., стр.122 -128, Казань, 2023.

- Формирование и оценивание читательской грамотности младших школьников под редакцией Ожмековой Н.Ю., Казань, 2024.

- Открытые электронные ресурсы по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся:

Сайт Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки качества образования», который активно сопровождает проведение международных исследований, в том числе PISA. Именно на данном сайте появился один из первых банков открытых заданий по тем видам функциональной грамотности, которые являются важными и максимально приближены к заданиям исследования PISA. С этими заданиями можно работать и обрабатывать их в компьютерном варианте.

fюco.ra/примеры-задач-pisa

Разработки Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» размещены на ресурсе единого содержания образования ЕДСОО. Эти материалы представлены в большом объеме, но требуют распечатки, работы с бумажными носителями и ручной обработки.

https://edsoo.ru/Funkcionalnaya_gramotnost.htm

Банк заданий для формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся основной школы (5-9 классы) содержит не только сами задания, спецификацию, систему оценивания, но и методические рекомендации по каждому виду функциональной грамотности. Материалы приближены к международным исследованиям, представлены в формате для распечатки, нет возможности компьютерной обработки.

http:// skiv. instrao.ru/bank-zadaniy/

Ресурс	Федерального	государственного бюджетного научного учреждения	«Федеральный	институт педагогических измерений».

Особенностью ресурса является ограниченность выбора по видам грамотности, представлен банк заданий по читательской грамотности и естественно -научной грамотности, но так или иначе у них серьезный банк по проведению оценочных процедур ОГЭ, ЕГЭ, поэтому этот ресурс позволяет использовать материалы для включения в учебный процесс и внеучебную деятельность по формированию функциональной грамотности обучающихся.

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki- yestestvennonauchnoy-gramotnosti

Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности на портале «Российская электронная школа» создан для проведения мероприятий, нацеленных на подготовку обучающихся к тестированию для выявления уровня их функциональной грамотности, то есть способности применять полученные знания и умения для решения различных проблем.

Возможности ресурса включают в себя ознакомление с электронным банком тренировочных заданий, прохождение тестирования обучающимися в режиме реального времени, проверку развернутых ответов.

: https://fg.resh.edu.ru/

Демонстрационные варианты диагностических работ по функциональной грамотности Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский центр качества образования»

https://demo.mcko.ru/test/

Приложение 1

Методические рекомендации по конструированию урока в соответствии с ФГОС в  контексте читательской грамотности

Типы и виды уроков в контексте реализации ФГОС

| Тип урока | Основные требования к типу урока | Виды урока |
| --- | --- | --- |
| Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков | Обязателен этап - выявления затруднения в учебном содержании, основная цель которого — организовать анализ учащимися возникшей ситуации и на этой основе выявить места и причины затруднения является осознание того, в чем именно состоит недостаточность их знаний, умений или способностей, а затем построить выход из затруднения через цель, тему, план и так далее..., а потом уже фиксировать и вычленять основное в уроке | Лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, проблемный урок, экскурсия, беседа, конференция, мультимедиа-урок, игра уроки смешанного типа |
| Урок отработки умений и рефлексии | Научить детей фиксировать и преодолевать затруднения в собственных учебных действиях, а не в учебном содержании. То есть ученик должен осознавать, что он ещё не усвоил, и как это отработать. Здесь уместно сравнивание действий ученика с образцом, эталоном, с критериями и т.д. Если ребёнок уже и усвоил материал - то на основе знаний получает информацию и предлагает самостоятельно новые способы. | Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра,деловая игра, комбинированный урок. |
| Урок систематизации знаний (общеметодологической направленности) | Обязателен этап - выявления затруднения в учебном содержании, основная цель которого — организовать анализ учащимися возникшей ситуации и на этой основе выявить места и причины затруднения является осознание того, в чем именно состоит недостаточность их знаний, умений или способностей, а затем построить выход из затруднения через цель, тему, план и так далее..., а потом уже фиксировать и вычленять основное в уроке | Лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, проблемный урок, экскурсия, беседа, конференция, мультимедиа-урок, игра уроки смешанного типа |
| Урок развивающего контроля | На этом уроке нужно научить детей способам самоконтроля и взаимоконтроля, формировать способности, позволяющие осуществлять контроль. Уроки развивающего контроля проводятся в завершение изучения крупных разделов курса, предполагают написание контрольной работы и ее рефлексивный анализ. отличительной особенностью уроков развивающего контроля является их соответствие установленной структуре «управленческого», критериального контроля. Поэтому очень важно, чтобы ученики знали критерии при выполнении работы. Такие уроки могут состоять из контрольной работы и её анализа, либо урока, большую часть которого составляет самостоятельная работа | Письменные работы, устные опросы, викторина, смотр знаний, творческий отчет, защита проектов, рефератов, тестирование,конкурсы. |

Рекомендации по проведению урока с позиции формирования

у учащихся читательской   грамотности

| Цель и задачи урока урока: | Цель: конкретная и измеримая, понятна учителю и соответствует содержанию Задачи урока: Образовательная Развивающая Воспитательная Направлены на достижение результатов: предметных, метапредметных, личностных |
| --- | --- |
| Тип и вид урока (какой и почему) | Какой тип и вид урока. Понимать почему именно этот тип урока (назвать отличительные признаки данного вида и типа) Уместен ли был выбор данного типа и вида для текущей темы, соответствует ли он целям урока и содержанию. |
| Какие методы, приёмы и формы работы использовались для формированию и развитию учебных навыков | - Отметить методы и с какой целью они использованы. Как организован процесс взаимодействия между учителем и учениками, в результате которого происходит передача и усвоение знаний, умений и навыков, предусмотренных содержанием обучения - Назвать приём обучения. Приёмов очень много (в том числе и разнообразные придумки учителя), их обоснованность. - Отметить форму организации работы. Самостоятельная, работа в группах, парах, индивидуальная, фронтальная, правильно ли выстроена работа - Обратить внимание на формулировку вопросов учителя Открытые, требующие активной мыслительной деятельности, либо ответы на очевидные вопросы, не представляющие мыслительной ценности, понятны и корректны ли вопросы для обучающихся. Обратить внимание на уместность их выбора, соответствие содержанию, правильность в организации и проведении и, самое главное, какая образовательная задача решалась при их использовании |
| Какие задания использовались на развитие у учащихся функциональной грамотности | Читательская грамотность Математическая грамотность Естественно-научная грамотность Финансовая грамотность Креативное мышление Глобальные компетенции Отметить: было ли задание встроено в урок (связано с темой, вплетено в этап урока или носило самостоятельный характер, как дополнительное задание в конце урока) Из каких источников было взято задание, либо составлено самостоятельно учителем. Обратить внимание на уровень компетентности развития ФГ (например) - Задание на описание достаточно стандартной ситуации, для объяснения которой можно напрямую использовать программный материал, задания на умение интерпретировать несложный текст; «прочесть» некоторые данные на диаграмме , графике или в таблице, понимать принятые обозначения, (низкий уровень) - Задания на оценивание правильность модели; размышлять, анализировать , критиковать модели и полученные результаты, извлечение из текста такой информации, которая не сообщается напрямую. Иногда для этого нужно установить скрытую связь, иногда понять подразумеваемое сообщение, осмыслить подтекст (средний уровень) - Задание на описание нестандартной ситуации, для которой ученик не имеет готового объяснения. Для получения объяснения она должна быть преобразована (в явном виде или мысленно) или в типовую известную модель или в модель, в которой ясно прослеживаются нужные взаимосвязи. Возможна обратная задача: по представленной модели узнать и описать явление, где предлагается оценить с научной точки зрения корректность и убедительность утверждений, содержащихся в различных источниках, например, научно-популярных текстах, сообщениях СМИ, высказываниях людей (высокий уровень) |
| Выбор информации для содержания урока, в том числе практическая составляющая урока | Был ли материал урока изложен с демонстрацией. Опыты, практическая работа, демонстрация макетов, фрагментов видеофильмов и т.д., была ли интеграция для установления межпредметных связей, использовался ли материал для содержания урока на современном уровне, который интересен и близок детям. Содержание материала ограничивалось только материалом из учебника, или был выход за рамки учебника, с привлечением других источников или личного опыта. |
| Воспитательное воздействие урока | Как осуществлялось воспитательное воздействие на учеников: - проговорили воспитательный момент на уроке без фиксации, - зафиксирован на общем примере, на примере республики, района, ситуации в новостной ленте, из жизни ученика либо близкого ему человека, -использовали или не использовали содержание учебного материала в воспитательных целях, - воспитательное воздействие на уроке происходило через сотрудничество с учителем (общением без страха; вместе с тем без попустительства со стороны учителя) |
| Установление обратной связи с детьми | Была ли установлена обратная связь с детьми на уроке. В чём это заключалось? (реакция учителя на ответы детей, обращение внимания на правильность ответов, их глубину и причины) |
| Распределение времени на уроке | Эффективно ли распределено время на уроке. Оправданно ли затянут тот или иной этап работы. Владеет ли учитель временем, или проходит запланированные задания ради того, чтобы уложиться во временные рамки. Даёт ли детям время на выполнение того или иного задания? Могут ли себя контролировать ученики? |

Рекомендации по проведению урока с позиции формирования у учащихся читательской грамотности

| Распределение времени на уроке | Эффективно ли распределено время на уроке. Оправданно ли затянут тот или иной этап работы. Владеет ли учитель временем, или проходит запланированные задания ради того, чтобы уложиться во временные рамки. Даёт ли детям время на выполнение того или иного задания? Могут ли себя контролировать ученики? |
| --- | --- |
| Эффективность оборудования и наглядных пособий | Оборудование (доска, проектор, и т.д.) были использованы в соответствии с целями и содержанием урока и не отвлекали внимание учеников. На урок привлечены наглядные средства обучения, пособия (карточки, таблицы, рисунки и т.п.) |
| Эстетическая и здоровьесберегающая составляющая урока | Внешний вид учителя (деловой стиль), порядок в классе, организация рабочего места учителя, рассадка детей, использование презентации (для ученика), работа с планшетами, ноутбуками, интерактивной доской, световой и тепловой режим в рамках Сан ПиНа. |
| Рефлексия урока | На протяжении всего урока дети осознают значимость изучения учебного материала. На каждом этапе были ли выводы, поясняет ли учитель с какой целью дети осваивают те или иные знания, отсюда и логичность в построении этапов урока. Итогом урока является наряду с позитивным настроением - осознанность детей восприятия материала |
| Оценивание обучающихся | Критерии оценивания понятны детям. Учитель оценивает детей на разных этапах урока даёт рекомендации по улучшению результата. В процессе урока дети выполняют самостоятельную работу, которая тоже может быть оценена учителем. В конце урока на основании комплексной оценки ( оценки учителя, оценки за самостоятельную работу, взаимопроверки, самооценки и т.д.) выставляются отметки, которые прокомментированы кратко либо прокомментированы ( т. е каждый ученик знает, над чем поработать ему, чтобы улучшить результат |

Приложение2

Методическая неделя

«Функциональная грамотность, как основа качества

образовательных результатов»

| № | Мероприятие | Цель проведения | Разъяснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Открытие методической недели | Ознакомление с темой, целью и планом проведения методической недели. | Методическая неделя должна начинаться с приказа по школе (объявления), доведения темы и цели до педагогов. Заранее каждое мероприятие должно быть спланировано и доведено до ответственных за проведение. |
| 2 | Заседание ШМО. Круглый стол: «Показатели и критерии сформированности функциональной грамотности» | Обсуждение содержательной и критериальной основы оценки функциональной грамотности с фиксацией основных моментов. | Заседания ШМО могут быть проведены как школьное методическое объединение всех учителей с работой в группах, так и методических объединений по направлениям или циклам (начальная школа, ШМО естественно-научного цикла, математического,гуманитарного и т.д) с обсуждением основных направлений развития функциональной грамотности и основных критериев оценки. Как результат - методический плакат по теме (плакат-схема, включающий в себя сочетание текста, рисунков, схем и т.д.) |
| 3 | Методический калейдоскоп; «Приёмы работы по формированию читательской грамотности как составляющей функциональной грамотности ( извлечение использование и преобразование информации)» | Представление форм и методов работы на разных уроках по формированию читательской грамотности педагогами школы. | Выбор учителей разных предметов, владеющих формами и методами работы по формированию читательской грамотности на уроках математики, физики, биологии и химии, истории и обществознания и других предметов. Учитель показывает один метод или приём по формированию читательской грамотности на своём уроке. |
| 4 | Чемпионат «Учебные задания, направленные на формирование функциональной грамотности. (Моделирование заданий формирующего характера)» | Обучение моделированию заданий, включение заданий в тему и содержание урока | Заранее готовятся задания по разным направлениям функциональной грамотности (читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная, финансовая креативное мышление, глобальные компетенции). В группах (в группе) - учителя разных предметов. Каждое из заданий учителя дорабатывают по своему предмету (подбирают вопросы, продолжают задание и т.п в соответствии с темой своего урока). Получается задания общего межпредметного характера на развитие функциональной грамотности. |
| 5 | Творческое задание Составление памятки учителю по работе над развитием функциональной грамотности | Отражение наиболее важных сведений и сути работы учителя по развитию функциональной грамотности | Создаются памятки учителями в группах (Примерные группы; учителя начальной школы, математики, русского языка, биологии и химии и др). В памятки отражены важные моменты и пункты, отражающие советы учителям по развитию функциональной грамотности на уроках |
| 6 | Диагностика определения профессиональных затруднений педагогов при формировании функциональной грамотности обучающихся | Определение уровня профессиональной компетенции | Анкету можно сформировать в Яндекс форме для удобства учителям. Примерная анкета прилагается. Анкета должна быть проанализирована. Намечены основные профессиональные дефициты педагогов. |
| 7 | Подведение итогов методической недели | Выводы и перспективы | Подведение итогов заместителем директора по УМР с вручением благодарственных писем, грамот за участие в методической неделе, определение перспектив методической работы. Все методические продукты недели должны размещаться в учительской в течение недели на информационном стенде. |

Приложение 3

Показатели оценки

эффективности работы муниципального органа управления образованием по формированию функциональной грамотности за три года

|  | Показатели | 2022-2023 уч.г. | 2023-2024 уч.г. | 2024-2025 уч.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Динамика результатов обучающихся по итогам оценочных процедур по функциональной грамотности |  |  |  |
| 2 | Регулярная аналитическая работа с результатами оценочных процедур |  |  |  |
| 3 | Доля руководителей и педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам функциональной грамотности |  |  |  |
| 4 | Наличие практик по формированию функциональной грамотности, представленных образовательными организациями на муниципальном уровне, |  |  |  |
| 5 | Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы внеурочной деятельности по развитию функциональной грамотности |  |  |  |
| 6 | Доля общеобразовательных организаций - участников стажерских/инновационных площадок/ творческих групп по формированию функциональной грамотности обучающихся на муниципальном, региональном уровне |  |  |  |

По итогам устанавливается рейтинг образовательных организаций  по формированию функциональной грамотности.