Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 14»

Педагогический проект «Шахматы в школе»

Разработчик проекта:

Родионова Ольга Германовна

Соликамск, 2019

Оглавление

|  | Паспорт проекта | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Пояснительная записка | 6 |
| 2. | Актуальность | 6 |
| 3. | Цели задачи проекта | 8 |
| 4. | Проектное решение | 9 |
| 5. | Целевая аудитория проекта | 12 |
| 6. | Оценка, необходимых для реализации проекта ресурсов | 13 |
| 7. | Результаты реализации проекта | 15 |
| 8. | Возможные риски при реализации проекта, мероприятия по их минимизации | 16 |
| 9. | Механизмы реализации проекта | 17 |
| 10. | Дальнейшее развитие проекта | 19 |
| 11. | Организация управления проектом и контроль его реализации | 20 |

Паспорт проекта

| 1 | Автор(-ы) проекта | Родионова Ольга Германовна |
| --- | --- | --- |
| 2 | Название организации, реализующей проект | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14» |
| 3 | Адрес организации, телефон | Пермский край, г. Соликамск, ул. Молодёжная, 11 «А» |
| 4 | Полное название проекта | «Шахматы в школе» |
| 5 | Цель проекта | Создание условий для интеллектуального развития обучающихся начальных классов, организации содержательного досуга субъектов образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 14» посредством привлечения к игре в шахматы. |
| 6 | Задачи | - Организовать работу кружка «Шахматы в школе» в 3 «А» классе МАОУ «СОШ № 14». - Повысить уровень интеллектуального развития у обучающихся 3 «А» класса на 10 %. - Привлечь к участию в проекте не менее 10 %, родителей, дедушек и бабушек и 25% педагогов школы. - Познакомить с историей шахмат, игрой в шахматы, посредством работы стенда «Шахматы – это интересно» не менее 30% обучающихся начальной школы. - Организовать шахматные турниры различных поколений. |
| 7 | Сроки реализации проекта | май 2019 г.- май 2020 г. |
| 8 | Место реализации | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14» |
| 9 | Кадровое обеспечение | Администрация школы, педагоги школы |
| 10 | Целевая группа | Обучающиеся начальной школы, их родители, педагоги школы |
| 11 | Краткое содержание проекта | - Организационно-подготовительный. Май 2019 года Разработка плана реализации проекта. Июнь-август 2019 года Разработка программы кружка «Шахматы в школе» Приобретение оборудования (шахматы). Разработка положения о конкурсах и турнирах. - Основной этап. Сентябрь 2019 г.- апрель 2020 года Проведение диагностики интеллектуального развития у обучающихся 3 «А» класса. Работа кружка «Шахматы в школе». Проведение конкурсов, шахматных турниров. Оформление стенда «Шахматы – это интересно». - Завершающий этап - май 2020 года Проведение сравнительной диагностики интеллектуального развития у обучающихся 3 «А» класса. Обобщение опыта работы по проекту. Проведение Шахматного бала |
| 12 | Ожидаемые результаты проекта | - Обучить игре в шахматы 100 % обучающихся 3 «А» класса МАОУ «СОШ № 14». - Повысить уровень интеллектуального развития у обучающихся 3 «А» класса на 10 %. - Привлечь к игре в шахматы не менее 10% обучающихся начальных классов. - Привлечь к игре в шахматы не менее 10% родителей, дедушек, бабушек обучающихся начальных классов. - Познакомить с историей шахмат, игрой в шахматы посредством работы стенда «Шахматы – это интересно» не менее 30% обучающихся начальной школы. - Привлечь к участию в проекте не менее 25% педагогов школы. |

- Пояснительная записка

Россия с 1994 года стала первой страной в мире, где разработан научно обоснованный Федеральный курс «Шахматы - школе». Российский федеральный курс «Шахматы – школе» опирается: на теорию П.Я. Гальперина о поэтапном формировании умственных действий; 2) на работы Я.А. Понамарёва о стадиях развития действовать в «уме».

Внедряя проект «Шахматы в школе» планируется использовать новую образовательную «Технологию развития способности действовать «в уме» с использованием шахматного материала» или «Шахматно-задачную технологию  И. Г. Сухина».

Шахматы сближают людей всех возрастов и профессий. Не случайно Международная шахматная федерация (ФИДЕ) выбрала  девиз: «Мы все – одна семья».

Создавая шахматное пространство школы № 14,  появляется  возможность объединить разные поколения посредством этой игры.

В рамках данного проекта планируется организовать деятельность обучающихся начальных классов их родителей, бабушек, дедушек, педагогов школы для организации содержательного досуга посредством привлечения к игре в шахматы.

- Актуальность

На протяжении многих веков шахматы являются составной частью общечеловеческой культуры. Двадцатый век, век стремительного научно-технического прогресса, предопределил дефицит на людей, способных мыслить системно, а вместе с тем и творчески, в экстремальных условиях, которые неизбежно возникают в жизни современного общества.

Стремительный рост объема всевозможной информации, наполняющей нашу повседневную жизнь, требует от людей способности оперативно ее обрабатывать и систематизировать. Занятия шахматами, постоянная систематика детьми получаемых знаний, вырабатывают у них способности адекватной реакции на любой поток информации, способности к ее быстрому осмыслению.

Сегодня государством и обществом выдвигаются всё новые требования к результатам обучения в школе. Главным является формирование УУД. Игра в шахматы способна развивать универсальные учебные действия. Познавательные: дети учатся разыгрывать комбинации, выстраивать стратегию, мыслят системно, критически, на много ходов вперёд. Регулятивные: неукоснительное следование правилам и самодисциплина. Играя в шахматы, нельзя терять самоконтроль: нужно быть постоянно включённым в процесс.  Шахматы развивают действия оценки и самооценки. Коммуникативные: шахматы – это не только молчаливая, сосредоточенная игра. Это ещё разбор партий, обсуждение вариантов, озвучивание возможных ходов и сценариев. Личностные: развитие воли, возможности в некоторых случаях проявлять рыцарское благородство. Игра мотивирует, позволяет сохранить интерес к обучению.

Во время игры в шахматы у ребёнка вырабатывается усидчивость, концентрируется внимание, память. Особенно важно обучение игре в шахматы гиперактивных детей. Шахматы – прекрасный «тренажёр» для мозга, развития логики и пространственного мышления. Экспериментально доказано, что у детей, играющих в шахматы, скорость интеллектуальной реакции становится выше, улучшается успеваемость, особенно к точным наукам. Эти факты принимают во внимание педагоги всего мира. Во многих прогрессивных странах шахматы являются обязательным школьным предметом.

Шахматы доступны людям разного возраста. Эта игра способна объединить поколения. Организация совместного содержательного досуга посредством шахмат позволит решить проблему нервно-эмоциональных перегрузок учащихся, удовлетворение потребностей детей и взрослых в активных формах познавательной деятельности.

- Цели и задачи проекта

Цель:

Создание условий для интеллектуального развития обучающихся начальных классов, организации содержательного досуга субъектов образовательной деятельности  МАОУ «СОШ № 14» посредством привлечения к игре в шахматы.

Задачи:

- Организовать работу кружка «Шахматы в школе» в 3 «А» классе МАОУ «СОШ № 14».

- Повысить уровень интеллектуального развития у обучающихся 3 «А» класса на 10 %.

- Привлечь к участию в проекте не менее 10 %, родителей, дедушек и бабушек и 25% педагогов школы.

- Познакомить с историей шахмат, игрой в шахматы, посредством работы стенда «Шахматы – это интересно» не менее 30% обучающихся начальной школы.

- Организовать шахматные турниры  различных поколений.

- Проектное решение

Продукт проекта:  создание школьного шахматного пространства   для организации содержательного досуга посредством привлечения к игре в шахматы.

Направления работы:

- Целевая аудитория проекта

| Заказчики | Интересы |
| --- | --- |
| Администрация МАОУ «СОШ № 14» | Повышение качества образования. |
| Родители | Развитие успешного, интеллектуально развитого ребёнка. |

| Участники | Функции |
| --- | --- |
| Администрация школы | Создание условий для реализации проекта. |
| Педагоги | Участие в реализации проекта. Привлечение родителей обучающихся начальной школы. |
| Обучающиеся | Участие в мероприятиях проекта. |
| Родители | Участие в мероприятиях проекта. |

- Оценка, необходимых для реализации проекта ресурсов

Для реализации проекта необходимы нормативно-правовые, финансовые, материально-технические, информационно-методические, учебно-методические ресурсы.

Ресурсы проекта

| Нормативно-правовые | Школьные локальные акты (положения, приказы), регламентирующие реализацию проекта |
| --- | --- |
| Кадровые | Администрация школы Педагогические работники |
| Финансовые | Бюджетные средства |
| Материально-технические | Учебный кабинет Специальное оборудование для оснащения кабинета (шахматы) |
| Информационно-методические | Методические материалы для реализации проекта (программа кружка) Школьные средства массовой информации (газета) Сайт школы |

Смета проекта

| № п/п | Наименование затрат | Затраты (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Шахматы | 300 руб. Х15 шт. |
| 2. | ## Стенд | 5000 руб. |
| 3. | Грамоты | 50 шт. Х20 руб. |
| 4. | Бумага офисная цветная | 500 руб. |
| Итого |  | 11000 |

Общая сумма 11000 руб. (бюджетные средства)

- Результаты реализации проекта

Конечным результатом реализации проекта должно стать создание школьного шахматного пространства  для организации содержательного досуга посредством привлечения к игре в шахматы.

Ожидаемые результаты и критерии результативности проекта

| Ожидаемый результат | Критерии результативности |
| --- | --- |
| - Обучить игре в шахматы учащихся 3 «А» класса МАОУ «СОШ № 14». - Повысить уровень интеллектуального развития у обучающихся 3 «А» класса на 10 %. - Привлечь к игре в шахматы не менее 10% обучающихся начальных классов. - Привлечь к игре в шахматы не менее 10% родителей, дедушек, бабушек обучающихся начальных классов. - Познакомить с историей шахмат, посредством работы стенда «Шахматы – это интересно» не менее 30% обучающихся начальной школы. - Привлечь к участию в проекте не менее 25% педагогов школы. | - Участие 100% обучающихся 3 «А» класса в школьном шахматном турнире. - Сравнительная диагностика уровня интеллектуального развития обучающихся 3 «А». - Участие в школьных шахматных турнирах и конкурсах не менее 10% обучающихся начальных классов. - Участие в шахматном турнире к Дню пожилого человека не менее 10% дедушек и бабушек обучающихся начальных классов. - Участие в школьной викторине «Шахматы – это интересно» не менее 30 % обучающихся начальных классов. - Участие в школьном конкурсе сочинений-рассуждений «Если бы я была шахматной фигурой» не менее 25 % педагогов школы. |

- Возможные риски при реализации проекта, мероприятия по их минимизации

В ходе реализации проекта может возникнуть ряд рисков. Мы выделяем следующие риски и комплекс мер, которые могут существенно повлиять на реализацию проекта. Риск реализации проекта и возможные способы их минимизации представлены в таблице.

Риски и меры по минимизации рисков

| Риски | Меры по минимизации рисков |
| --- | --- |
| Отсутствие заинтересованности, недостаточная готовность и формальное отношение педагогических работников к реализации проекта | Разъяснение цели, задач, ожидаемых результатов проекта. |
| Неудовлетворённость обучающихся, родителей, педагогов при реализации проекта | -корректировка программы кружка, плана мероприятий; - разъяснительная работа. |
| Финансовые риски (нехватка средств для реализации проекта) | Привлечение спонсоров |

- Механизмы реализации проекта

| Месяц и год | Мероприятия | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Май-август 2019 года | 1 этап Организационно-подготовительный Разработка программы кружка «Шахматы в школе». Оснащения кабинета. Закупка стенда «Шахматы – это интересно» Разработка положения конкурса сочинения-рассуждения «Если бы я был шахматной фигурой» Разработка положения конкурса творческих работ обучающихся «Шахматная фигура из природного материала» Разработка положения шахматных турниров для детей и взрослых. | Руководитель проекта -Родионова О.Г. Директор МАОУ «СОШ № 14» - Т.Н. Мальцева Руководитель проекта – Родионова О.Г. |
| Сентябрь 2019 года Сентябрь 2019 г. И май 2020 г. Сентябрь 2019 -май 2010 гг. Сентябрь 2019 -май 2010 гг. (ежемесячно) Сентябрь 2019 года Сентябрь-окрябрь 2019 года Октябрь 2019 года Декабрь 2019 года Февраль 2012 года (для мальчиков) Март 2010 года (для девочек) Апрель 2010 года По мере необходимости | Основной этап Организация работы кружка «Шахматы в школе» в 3 «А» классе: - Утверждение программы кружка «Шахматы в школе» на Методическом Совете школы. - Проведения диагностики интеллектуального развития обучающихся. - Проведение родительского собрания «Шахматы в школе». - Проведение анкетирования среди обучающихся 3 «А» класса «Умею ли я играть в шахматы?» - Набор детей в кружок. - Составление расписания работы кружка. - Проведение занятий кружка. Оформление стенда «Шахматы – это интересно» по рубрикам: - История шахмат. - Знакомимся с фигурами. - Решаем шахматные задачи. - Мероприятия. - Лучшие шахматисты школы. Организация шахматного пространства школы: - Проведение анкетирования для выявления количества и уровня играющих в шахматы детей и родителей начальной школы № 14. - Проведение конкурса творческих поделок «Шахматные фигуры из природного материала» среди обучающихся начальных классов. - Проведение шахматного турнира к Дню пожилого человека среди бабушек и дедушек обучающихся школы. - Проведение конкурса сочинений-рассуждений среди педагогов школы «Если бы я была шахматной фигурой». - Проведение шахматного турнира среди обучающихся начальных классов. - Проведение школьной викторины среди учащихся начальных классов «Шахматы – это интересно» - Освещение шахматной жизни школы через сайт школы и газету «Креатив в ВК» | Руководитель проекта – Родионова О.Г. Сорокина Н.А. Руководитель проекта -Родионова О.Г. Руководитель проекта – Родионова О.Г. Классные руководители. Руководитель проекта – Родионова О.Г. Классные руководители Руководитель проекта – Родионова О.Г. Классные руководители Руководитель проекта – Родионова О.Г. Филологи школы Руководитель проекта – Родионова О.Г. Руководитель проекта – Родионова О.Г. Классные руководители Руководитель проекта – Родионова О.Г. Понамарёва О.К. |
| Май 2020 г. | Завершающий этап Проведение сравнительной диагностики интеллектуального развития обучающихся 3 «А» класса. Проведение Шахматного бала. Награждение лучших шахматистов. Подведение итогов. | Руководитель проекта - Родионова О.Г. |

- Дальнейшее развитие проекта

Планируется продолжить обучение игре в шахматы детей в 4 классе. Подготовить детей в 4 классе для участия в городских турнирах. Организовать работу кружка «Шахматы в школе» в других класса начальной школы. Продолжить совместную работу с родителями, бабушками и дедушками. Организовать семейный шахматный клуб. Участвовать в краевых проектах.

- Организация управления проектом и контроль его реализации

| Субъекты управления | Содержание деятельности |
| --- | --- |
| Директор МАОУ «СОШ № 14» | Осуществление общего руководства, координации и контроля за реализацией проекта. Мотивация и стимулирование педагогов и детей. Создание условий для реализации проекта. Создание локальных актов, регулирующих реализацию проекта. |
| Руководитель проекта | Разработка положения о конкурсах и турнирах. Осуществление мониторинга выполнения программы кружка «Шахматы в школе». Подготовка отчета по реализации проекта. |