Информационная база проекта

| Заказчик | Муниципальное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Районный информационный методический центр» |
| --- | --- |
| Руководитель | Передернина Л.В., руководитель РМО учителей информатики Кунгурского муниципального района |
| Куратор | Кирпикова В.А., методист МАУ ДПО РИМЦ» |
| Команда | 1. Передернина Людмила Владимировна, учитель информатики МБОУ «Моховская ООШ» 2. Полякова Надежда Ивановна, учитель информатики МБОУ «Плехановская СОШ» 3. Коголь Игорь Юрьевич, учитель информатики МБОУ «Комсомольская СОШ» |
| База реализации | Кунгурский муниципальный район |
| Срок реализации | 1 год (август 2016 года – апрель 2017 года) |

Пояснительная записка

Базовый уровень изучения  информатики  не рассчитан на подготовку учащихся к успешной сдаче ГИА, а соответствующая учебная нагрузка может обеспечить усвоение необходимого объема знаний, но не может обеспечить системность знаний для  формирования умений  решать задачи по информатике.

Главная проблема состоит в том, что большинство рекомендованных учебников по информатике не отражают в полном объеме все аспекты и специфику подготовки к ГИА.  Большинство тем, которые включены в задания ЕГЭ,  даются обзорно или в них нет разбора задач, тренировочных упражнений для закрепления материала. Поэтому для успешной подготовки учащихся учителю необходимо корректировать программу курса, использовать в процессе обучения и подготовки к уроку дополнительную литературу, материалы Интернет-ресурсов.

Следовательно, обучающиеся, изучающие  информатику  на базовом уровне, не могут продемонстрировать в рамках ОГЭ и ЕГЭ по информатике уровень подготовленности, необходимый для получения хороших и отличных отметок.

Цель:

Создание условий для подготовки обучающихся 9 и 11 классов к успешной сдаче ГИА по информатике

Задачи:

- Проанализировать результаты ГИА по информатике;

- Выявить наиболее сложные темы для понимания и решения;

- Разработать типовые задачи для отработки (тренировки);

- Создать банк задач, вызывающих затруднения при решении;

- Организовать дистанционные консультации среди обучающихся КМР по решению этих задач;

- Провести мастер-классы по решению задач, вызвавших наибольшее затруднение;

- Провести дистанционную олимпиаду;

- Подвести итоги.

Участники проекта

Учащиеся 9 и 11 классов Кунгурского муниципального района, которые пожелали сдавать ОГЭ и ЕГЭ по информатике.

Сроки реализации проекта

Срок реализации проекта с августа 2016 г. по апрель 2017 г.

Этапы реализации проекта

| Этапы | Содержание | Сроки | Ожидаемый результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительный | Анализ результатов сдачи ОГЭ и ЕГЭ | август-сентябрь | Выявление тем, вызвавших затруднения у обучающихся при решении задач ГИА | Передернина Л.В. |
| 2. Основной | Разработка банка задач и методических рекомендаций по работе с банком задач | октябрь-ноябрь | Банк задач. Методические рекомендации по работе с банком задач | Передернина Л.В., Полякова Н.И., Коголь И.Ю. |
|  | Индивидуальное дистанционное консультирование по решению задач из банка | декабрь-январь | Индивидуальные консультации | Передернина Л.В., Полякова Н.И., Коголь И.Ю. |
|  | Проведение мастер-классов по решению задач из банка | февраль | Мастер-классы | Передернина Л.В., Полякова Н.И., Коголь И.Ю. |
|  | Дистанционная олимпиада | март | Положение о проведении дистанционной олимпиады. Проведение дистанционной олимпиады | Полякова Н.И., Коголь И.Ю. |
| 3. Заключительный | Подведение итогов олимпиады и анализ результатов | апрель | Заседание РМО учителей информатики | Передернина Л.В. |

Особенности реализации проекта

1. Подготовительный этап.

На данном этапе проводится анализ результатов сдачи обучающимися ОГЭ и ЕГЭ. Определяются темы, направления, по которым будет создаваться банк заданий. Разрабатываются методические рекомендации для учителей и учащихся по работе с банком задач.

2. Основной этап.

2.1. Определяется список обучающихся (участников проекта), которые собираются сдавать экзамен по информатике (учащиеся 9, 10 и 11 классов). Каждый обучающийся должен предоставить адрес личной электронной почты.

2.2. На почту каждого из участников проекта отправляется письмо, в котором сообщается о том, какую помощь ему могут оказать педагоги Кунгурского района при подготовке к экзамену по информатике и что для этого необходимо.

2.3. Участникам проекта предлагается выполнить в 3 четверти пробную работу, текст которой они получают по электронной почте, после чего высылают в течение суток результаты работы.

После проверки  работ обучающихся проводится мастер-класс по решению задач, вызвавших наибольшее затруднение (видео-версия мастер-класса по разбору отдельных заданий может быть просмотрена на сайте проекта, адрес которого будет сообщён участникам проекта).  Решения заданий пробного теста отправляются обучающимся по электронной почте.  Для тех обучающихся, у которых ещё возникли какие-то вопросы, проводятся индивидуальные дистанционные консультации. Для самопроверки предлагается выполнить дополнительные тематические задания. Все материалы: тесты, методические рекомендации, ссылки на информационные источники будут располагаться на сайте проекта.

2.4. На данном этапе разрабатываются Положения о проведении дистанционной олимпиады для обучающихся 9 и 11 классов.

2.5. В весенние каникулы проводится дистанционная олимпиада

2.6. Победители и участники проекта награждаются Дипломами и сертификатами в электронном виде (желающие иметь бумажный вариант распечатывают сами).

3. Заключительный этап.

В апреле на РМО учителей информатики проводится анализ проведённых мероприятий, рассмотрение  предложений, внесение поправок и обсуждение дальнейшей судьбы проекта.

Требования к техническому обеспечению

- Минимальные требования к производительности компьютеров:

- Процессор - Intel Pentium 4 (и выше).

- Оперативная память - минимум 512 МБ.

- Свободное место на диске - минимум 400 МБ.

- Минимальные требования к операционным системам:

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista,

Windows XP Service Pack 3 (и выше) — только 32-разрядная версия ОС.

- Минимальные требования к прикладному программному обеспечению:

Яндекс браузер.

- Минимальная пропускная способность Интернет соединения:

25 Кбайт/с.

Ожидаемые результаты

- Реализация творческой самореализации выпускника школы.

- Повышение качества знаний для успешной сдачи ГИА

- Повышение качества сдачи ГИА

- Повышение результативности  участия обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях и т.д.

- Формирование системы работы учителя с одарёнными обучающимися.

- Повышение  квалификации учителя в связи с переходом на новые образовательные стандарты.

- Утверждение программы работы с одаренными детьми.

Литература

- Колесникова, И.А. Педагогическое проектирование / И.А. Колесникова, М.П. Горчакова - Сибирская. - М.: Академия, 2005. – 285 с.

- Моисеев, А.М.  Есть идеи (перспективные проекты развития образования) / А.М. Моисеев, М.М. Мусарский. - М.: АПК и ПКРО, 2002.

- Монахов В.М.  Проектирование авторской (собственной) методической системы учителя / В.М. Монахов, Т.К. Смыковская // Школьные технология. - 2001. - № 4

- Монахов, В.М. Педагогическое проектирование: современный инструментарий дидактических исследований / В.М. Монахов // Школьные технологии. - 2002.- № 5.